长教体字〔2024〕58号

长葛市教育体育局关于关于印发《长葛市   中小学（幼儿园）工程建设管理办法》的通知

各镇（办事处）中心学校、市直各学校（幼儿园）：

经研究，现将《长葛市中小学（幼儿园）工程建设管理办法》印发给你们，请认真对照管理办法，抓好各项工作的落实。

2024年5月24日

长葛市中小学（幼儿园）工程建设管理办法

为规范全市各学校（幼儿园）工程建设行为，强化监督和管理，提高资金使用效益，依据相关法律、法规，结合实际，制定本办法。

一、建设范围

本办法中的工程建设具体内容为：学校（幼儿园）房屋的屋面、地面、墙体、门窗、栏杆及校门、操场、道路、围墙、厕所、水暖管道、用电线路、绿化、校园文化等设施的修缮改造和新建校舍、运动场、围墙等。

二、实施标准

各学校（幼儿园）年度总预算在5万元以上，60万元以下的建设项目，先经校委会（园委会）研究，编制预算，再由学校（幼儿园）向教体局提出书面申请，经分管局领导审核后，报局党组或局班子会议研究同意后实施。

没有纳入年度预算，属应急排危的项目，概算2万元以上的，学校（幼儿园）要及时以书面形式向教体局报告，经分管局领导审核后，局党组或局班子会议研究批复后由学校（幼儿园）按程序实施，实施过程由局校建工作组监督指导。

三、工作职责

各学校（幼儿园）为工程建设项目实施责任主体，法人代表（校、园长）为第一责任人。每年底各校（园）召开校委会或园委会，研究编制下一年度学校维修改造计划报教体局。项目实施时学校（幼儿园）负责制定具体建设方案，办理项目设计、预算、招标等相关手续，组织项目施工，筹措并合理使用建设资金，进行决算审核等。

教体局负责审查学校（幼儿园）上报的工程建设项目计划、方案、经费预算等；指导、监督项目招标、资金使用、决算审计等；督促学校（幼儿园）按批复组织实施项目；组织对工程建设项目进行现场勘定、工程量核定和竣工验收；督促相关资料的完善整理。

四、实施步骤

（一）申报及批准

1、每年12月份各学校（幼儿园）向教体局校建工作组报送下一年度学校工程项目计划及预算。

2、教体局校建工作组现场察看，对学校（幼儿园）上报的建设方案进行审核，核实建设的必要性和工程量。

3、教体局校建工作组将全市各学校（幼儿园）上报审核后的方案报局党组或局班子会议研究同意后备案。项目实施前一个月，学校（幼儿园）填写工程建设审批表（附件），年度预算5万元以上60万元以下的项目由局党组或局班子会议研究通过后批复，学校（幼儿园）按批复内容组织实施。没有批复的项目不得实施。

4、工程建设除应急排危项目外，其他项目必须严格执行年初计划和审批程序，按批复预算执行，不得超批复实施。

（二）实施程序

单项和批量采购60万元以下的工程、均由各采购主体单位（中小学或幼儿园）按照自行采购程序实施，实施程序按照以下要求进行：

1、各学校（幼儿园）成立不少于3人的“政府采购领导小组”和“询价小组”。

2、“询价小组”负责对实施项目工程量测算后，进行市场调查和询价，形成询价记录报“政府采购领导小组”，询价要不低于三家有资质的施工单位。

3、“政府采购领导小组”研究施工方报价情况后，写出确定施工方的情况说明，经“领导小组”全员签字后确认，留存备查。

4、学校（幼儿园）与施工方签订合同（至少一式八份），合同中必须载明合同金额、明细清单、工期及售后服务等相关条款。

5、各学校（幼儿园）要安排专人负责项目实施过程中的监督检查工作，熟悉并掌握施工工序及材料要求，监督施工方按工序、材料要求规范施工，留存有关施工材料样品以备检查。施工项目均要有施工前、施工中、施工后全程的照片存档，照片要以相同角度拍摄或同一参照物为背景，清晰明了，能够直观的记录和反映项目实施的过程性和真实性。

6、各学校（幼儿园）要聘请具备监理资质的工程监理进行项目的监督和验收，并完成验收报告。

7、由施工方出具普通增值税发票。

五、项目管理

（一）预算管理。工程建设项目必须有预算资金支持，不允许学校（幼儿园）举债实施，否则将严肃追责。凡不按照本办法执行，没有纳入年度预算学校自行实施的项目，一律不予以审批及支付资金，责任由校（园）长承担。

（二）合同管理。自行采购招标的项目，根据中标结果，学校（幼儿园）与施工单位签订施工合同，明确施工期限、工程造价、付款方式及期限、质量要求、安全责任、决算审核、质保期及质量保证金等。所有工程建设项目必须签订施工合同，合同内容不得违背政府采购及建设工程相关文件条款。

（三）施工管理。学校（幼儿园）要明确专人负责，落实建设主体责任。严格按合同约定及相关规范加强质量安全管理，合理控制工期，严格控制工程造价。加强材料及成品现场抽样送检工作，重点环节及部位须设计人员参加验收并签字，要聘请有相应资质的监理公司对工程进行全过程监督管理。施工过程中，学校（幼儿园）应督促施工单位做好施工用水、用电计量管理，完善临时设施，保持道路畅通，确保安全、文明施工。

（四）竣工验收。建设工程完工后，学校（幼儿园）申请教体局校建工作组、机关纪委、监理、施工等单位进行竣工验收，未组织验收工程，不得投入使用。

（五）资料整理及决算审核。建设工程验收后，学校（幼儿园）及施工方要整理工程相关资料，及时归档，20万元以上的工程，验收合格并支付至合同金额的80%后，要进行第三方工程审核，依据审核报告支付剩余工程款。

（六）资金支付。学校（幼儿园）根据建设工程批复、中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、审核报告、工程发票等凭证经校委会（园委会）研究同意后支付工程资金。

六、纪律要求

（一）作风建设。凡参与工程建设的所有相关人员都要严格遵守中央“八项规定”和相关法律法规，秉公办事，廉洁自律，认真负责，严格遵守相关纪律。

（二）责任追究。有下列行为之一的，教体局将视其情节对相关责任人员实施责任追究，给予相应的党纪政纪处分，情节严重的移交司法机关追究法律责任。

1、建设工程负责人及管理人员对工程质量监管不力，致使工程质量不合格造成安全隐患或重大经济损失的；

2、在工程监管过程中，循私舞弊，收受贿赂，索取回扣，吃拿卡要的；

3、建设工程账目混乱，核算不清或挪用建设资金，转移资金用途，套取资金、造成资金流失或其他违纪违规问题的；

4、未经批准擅自进行工程建设、擅自变更或增加项目的；

5、随意拆分项目，规避审批、审核和招标的。

附：中小学（幼儿园）工程建设审批表。

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工内容 |  |  |  |
| 预算金额 |  | 资金来源 |  |
| 预开工时间 |  | 预竣工时间 |  |
| 校（园）委会意见 | 年 月 日 |  |  |
| 学校及中心学校意见 | 签字盖章 签字盖章 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| 分包局领导意见 | 年 月 日 |  |  |

附件：

长葛市中小学（幼儿园）工程建设审批表

（盖章）：　　　   　　    　　　　填报时间：　年　月